## Arkusz1
Lp. | Zadanie | Czas |  |  |  | Jednostka | wyjaśnienie pesymistyczne | wyjaśnienie optymistyczne
|  | pesymistyczny | modalny | optymistyczny | oczekiwany
1 | Założenie konta na social mediach | 3 | 1 | 0.5 | 1.25 | godziny | Brak internetu | Dobre łącze internetowe
2 | Zaprojektowanie grafik | 4 | 2.5 | 1 | 2.5 | dni | Brak weny | Wena
3 | Rozmieszczenie plakatów | 5 | 3 | 1 | 3 | dni | Brzydka pogoda | Jak będzie duże zanieczyszczenie to MPK jest za darmo i trzeba wtedy szybko rozwiesić plakaty żeby uniknąć kosztów
4 | Wybranie miejsca festiwalu | 5 | 2 | 1 | 2.3333 | godziny | Brak jednomyślności zespołu, kłótnie | Jednomyślność
5 | Wydrukowanie biletów | 3 | 2 | 1 | 2 | godziny | Awaria drukarki | Wysokiej jakości drukarka, bardzo wydajna
6 | Projekcja filmów | 4 | 3 | 2.5 | 3.0833 | godziny | Problem ze sprzętem | Wszystkie filmy będą trwały po 20 min
7 | Wstawienie prac konkursowych na fanpage'a | 6 | 3 | 2 | 3.3333 | godziny | Słabe łącze internetowe | Dobre łącze internetowe
8 | Znalezienie chętnych wolontariuszy | 36 | 18 | 14 | 20.3333 | dni | Brak chętnych | Duża ilość chętnych