## Wykres
| Ekspert 1 | Ekspert 2 | Ekspert 3
Runda 1 | 29 | 45.15 | 29.6
Runda 2 | 30.4 | 41.8 | 29
Runda 3 | 33.2 | 32.7 | 31.3

## Ola
Lp. | Zadanie | Uwagi do zadania | Oszacowanie | Oszacowanie 1 | Oszacowanie 2 | Oszacowanie 3 | Oszacowanie 4 | Oszacowanie 5 | Oszacowanie 6
1 | Wyznaczenie alternatywnego miejsca w przypadku złej pogody |  | 1 | 0.5 | -1
2 | Utworzenie bazy potencjalnych sponsorów |  | 4 | 1 | -2
3 | Zamówienie sprzętu |  | 2 | 1.6 | 0.1
4 | Przejrzenie ofert na rynku (sprzęt) |  | 5 | -1 | 1
5 | Napisanie regulaminu konkursu |  | 2 | 1.3 | -0.3
6 | Utworzenie bramki do przesyłania prac konkursowych |  | 7 | -2 | 3
7 | Sprzedaż biletów |  | 6 | -1 | 1
8 | Zakończenie głosowania internautów i podliczenie głosów |  | 2 | 1 | 1
Różnica |  |  |  | 1.4 | 2.8
Suma |  |  | 29 | 30.4 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0

## Zosia
Lp. | Zadanie | Uwagi do zadania | Oszacowanie | Oszacowanie 1 | Oszacowanie 2 | Oszacowanie 3 | Oszacowanie 4 | Oszacowanie 5 | Oszacowanie 6
1 | Wyznaczenie alternatywnego miejsca w przypadku złej pogody |  | 0.3 | -0.1 | -0.1
2 | Utworzenie bazy potencjalnych sponsorów |  | 4 | -1 | 0
3 | Zamówienie sprzętu |  | 0.2 | 0 | 0
4 | Przejrzenie ofert na rynku (sprzęt) |  | 0.5 | -0.3 | 0
5 | Napisanie regulaminu konkursu |  | 2 | 2 | 0
6 | Utworzenie bramki do przesyłania prac konkursowych |  | 20 | -2 | -7
7 | Sprzedaż biletów |  | 18 | -2 | -2
8 | Zakończenie głosowania internautów i podliczenie głosów |  | 0.15 | 0.05 | 0
Różnica |  |  |  | -3.35 | -9.1
Suma |  |  | 45.15 | 41.8 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0

## Dorota
Lp. | Zadanie | Uwagi do zadania | Oszacowanie | Oszacowanie 1 | Oszacowanie 2 | Oszacowanie 3 | Oszacowanie 4 | Oszacowanie 5 | Oszacowanie 6
1 | Wyznaczenie alternatywnego miejsca w przypadku złej pogody |  | 0.2 | 0.2 | 0.1
2 | Utworzenie bazy potencjalnych sponsorów |  | 1 | 3 | 2
3 | Zamówienie sprzętu |  | 0.5 | -0.3 | -0.1
4 | Przejrzenie ofert na rynku (sprzęt) |  | 0.5 | 0.5 | 1
5 | Napisanie regulaminu konkursu |  | 0.2 | 0.1 | 0.3
6 | Utworzenie bramki do przesyłania prac konkursowych |  | 7 | 0 | 0
7 | Sprzedaż biletów |  | 20 | -4 | -1
8 | Zakończenie głosowania internautów i podliczenie głosów |  | 0.2 | -0.1 | 0
Różnica |  |  |  | -0.6 | 2.3
Suma |  |  | 29.6 | 29 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0